## 様式
（地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 木曽岬町
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
建設課 | 町道見入縦断3号線舗装修繕工事 | 木曽岬町大字見入地内 | 木曽岬町大字見入地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 施工延長 L=105ｍ 舗装修繕 A=400㎡ | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | 町道桜園団地線他1路線舗装修繕工事 | 木曽岬町大字栄地内 | 木曽岬町大字栄地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 施工延長 L=180ｍ 舗装修繕 A=900㎡ | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | 無名橋82（東富田子団地縦幹線）橋梁修繕工事 | 木曽岬町大字富田子地内 | 木曽岬町大字富田子地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 橋梁修繕 N=1橋 | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | 町道外平喜・小学校線避難路整備工事 | 木曽岬町大字西対海地地内 | 木曽岬町大字西対海地地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 施工延長 L=92ｍ 水路蓋掛 | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | （公共下水道事業）東部地区クリーンセンター発電機液位面等修繕工事 | 木曽岬町大字和富地内 | 木曽岬町大字和富地内 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 機器整備 N=１式 | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | （公共下水道事業）東部地区クリーンセンター発電設備修繕工事 | 木曽岬町大字和富地内 | 木曽岬町大字和富地内 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 機器整備 N=１式 | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | （公共下水道事業）中継ポンプ取替工事 | 木曽岬町大字全域地内 | 木曽岬町大字全域地内 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 第2四半期 | 約3ヶ月 | 機器整備 N=１式 | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | （公共下水道事業）中継ポンプ電気設備修繕工事 | 木曽岬町大字全域地内 | 木曽岬町大字全域地内 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 機器整備 N=１式 | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | （公共下水道事業）マンホール修繕工事（ライニング） | 木曽岬町大字全域地内 | 木曽岬町大字全域地内 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 機器整備 N=１式 | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | （農業集落排水事業）中継ポンプ取替工事 | 木曽岬町大字全域地内 | 木曽岬町大字全域地内 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 機器整備 N=１式 | 1百万円以上 10百万円未満
建設課 | （農業集落排水事業）中継ポンプ電気設備交換 | 木曽岬町大字全域地内 | 木曽岬町大字全域地内 | 指名競争入札 | 機械設備工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 機器整備 N=１式 | 1百万円以上 10百万円未満
教育課 | 令和5年度町体育館受変電設備改修工事及び木曽岬中学校単相変圧器取替修繕工事 | 木曽岬町大字田代地内及び中和泉地内 | 木曽岬町大字田代地内及び中和泉地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 第3四半期 | 約2か月 | ・高圧受電設備工事 受電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ1基、6ｋV EM-CETｹｰﾌﾞﾙL= 138ｍ ・発電機設備工事 1基 ・ﾌｪﾝｽ工事 L=24ｍ ・ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 1台 ほか | 30百万円以上 40百万円未満